## 工作表1
NO. | 用户故事描述 | 优先级 | 估算点数 | 前提条件 | 验收标准
1 | 作为教务， 我想要创建学期， 以便于其作为载体来管理课程 | H |  | 无 | AC1 创建学期 Given 教务管理员账号存在 When 点击创建学期按钮 Then 给出创建页面 AC2 填写完整学期信息并提交 Given AC1 When 点击提交表单 Then 将学期信息保存到数据库 AC3 填写学期信息不完整并提交 Given AC1 When 点击提交表单 Then 给出提示信息不完整弹框，不提交数据
2 | 作为教务， 我想要维护学期的信息（info、周次安排）， 以便于这些信息能公开发布 | H | 4 | 1 | AC1 查看学期信息 Given 学期已创建 When 点击学期信息详情按钮 Then 返回学期信息详细页面 AC2 修改学期信息 Given AC1 When 点击修改学期信息按钮 Then 给出修改学期信息的页面 AC3 修改学期信息并点击提交按钮 Given AC2 When 点击提交按钮 Then 维护学期信息完成 AC4 修改学期信息有误，并点击提交按钮 Given AC2 When 点击提交按钮 Then 弹出错误提示框，不提交信息
3 | 作为教务， 我想要创建课程， 以便于教师和学生能够开始本学期的课程 | H | 1 | 1 | AC1 创建课程 Given 学期信息已创建 When 点击创建课程 Then 给出创建页面 AC2 将课程信息保存到数据库 Given AC1 When 填写表单完成并点击提交按钮 Then 课程信息保存到库 AC3 将课程信息保存到数据库 Given AC1 When 填写表单有误并点击提交按钮 Then 弹出课程信息有误框，不提交信息
4 | 作为教务， 我想要维护课程的信息（设置学分、始止时间、地点、教师学生表、开闭状态）， 以便于这些信息能公开发布 | H | 8 | 3 | AC1 查看课程详细信息 Given 课程已创建 When 点击课程详情按钮 Then 给出课程详细页面 AC2 修改课程信息 Given AC1 When 点击修改课程信息按钮 Then 给出可修改的课程信息页面 AC3 修改课程信息并保存到数据库 Given AC2 When 修改课程信息并点击提交按钮 Then 将课程信息更新到数据库 AC4 修改课程信息并保存到数据库 Given AC2 When 修改课程信息有误，并点击提交按钮 Then 给出错误提示框，不提交信息
5 | 作为教务， 我想要批量导入教师和学生信息表， 以便于教师和学生能登陆使用此系统 | H | 1 | 3 | AC1 批量导入教师和学生信息表 Given 课程已经创建且有上传文件接口 When 点击上传 Then 选择文件并上传 AC2 将信息保存到库 Given AC1 When 发出请求 Then 处理上传的文件将信息保存到库
6 | 作为教务， 我想要查看所有操作及其操作人， 以便于管理系统 | L | 3 | 教务管理者已登录 | AC1 查看操作记录 Given 教务管理者已登录 When 点击操作日志页面 Then 显示所有操作及操作人 | 需求理解不准确
7 | 作为教师， 我想要生成所有团队的成员表， 以便于我管理团队 | M | 3 | 教师进入团队管理界面 | AC1 浏览学生团队表 Given 学生团队已创建并通过审核 When 点击进入查看学生团队页面 Then 显示全部已创建团队名称 AC2 浏览学生团队成员信息 Given AC1 When 点击某一团队名称 Then 显示该团队成员
8 | 作为教务， 我想要查看所有操作及其操作人， 以便于管理系统 | L | 3 | 教务管理者已登录 | AC1 查看操作记录 Given 教务管理者已登录 When 点击操作日志页面 Then 显示所有操作及操作人 | 需求理解不准确
9 | 作为教师， 我想要查看和下载每次作业的报表， 以便于进行课程统计 | M | 3 | 教师进入作业管理界面 | AC1 显示所有已发布的作业 Given 已发布作业并且该作业已批改完成 When 点击进入查看作业 Then 显示作业完成和评分情况 AC2 下载作业的报表 Given AC1 When 点击查看作业页面内的下载选项 Then 将作业报表保存至本地
10 | 作为教师， 我想要在全部作业结束后生成提交情况总表， 以便于进行课程 | M | 3 | 教师进入作业管理页面并且全部作业已至截止日期 | AC1 生成提交情况总表 Given 全部作业已截止 When 点击查看本次课程作业情况时 Then 显示各组作业提交情况
11 | 作为教师， 我想要系统能根据各个小组每次作业分数和占分比例，生成小组最后成绩 以便于我管理学生成绩 | M | 4 | 教师进入课程管理界面并且全部作业已截止并已评分 | AC1 生成小组最后得分 Given 全部作业已截止并已评分 When 点击进入课程管理界面的小组评分选项 Then 自动生成小组最后评分
12 | 作为教师， 我想要系统能根据个人得分系数形成成绩报表并下载， 以便于我管理学生成绩 | H | 4 | 教师进入课程管理界面并且小组作业已完成评分 | AC1 生成小组成员最后得分 Given 个人得分系数已提交 When 点击进入课程管理界面的个人评分选项 Then 自动生成小组成员的最后评分
13 | 作为教师， 我想要设置课程基本信息（课程要求、课程大纲等）， 以便于发布课程基本要求 | H | 4 | 教师已登陆并且教务方面已完成课程与学期的创建 | AC1 设置课程的基本信息（课程要求、课程大纲等） Given 学期与课程已创建 When 点击进入课程管理界面 Then 自动生成小组成员的最后评分
14 | 作为教师， 我想要上传附件， 以便于上传课程资料 | H | 7 | 教师已登陆并且课程已创建 | AC1 上传课程内相关附件 Given 课程已创建 When 确定上传附件类型，并点击上传 Then 课程相关附件上传到网站
15 | 作为教师， 我想要在线预览附件， 以便于更方便地查看作业 | L | 24 | 课程相关附件包括作业文件课程资源 | AC1 浏览附件具体内容 Given 相关资源已上传 When 点击并查看附件 Then 显示附件内容
16 | 作为教师， 我想要在线发布和删除资源（课件、视频、文档材料等），同时可以进行分类， 以便于发布和管理课程资源 | M | 12 | 课程已创建 | AC1 发布课程相关资源并贴上分类标签 Given 课程已创建 When 选择将要上传材料，并填写材料相关信息，再点击上传 Then 上传相关课程资源 AC2 删除特定课程资源 Given 该课程资源已创建 When 点击该课程资源的删除选项 Then 进行确认提示并删除特定课程资源 | 用户故事间重叠度高：如29、31和33
17 | 作为教师， 我想要在线布置、修改和删除作业（包括基本要求、开始时间、截止时间、允许提交次数等）， 以便于向学生明确作业要求 | H | 6 | 课程已创建 | AC1 布置作业 Given 课程已创建 When 填写该次作业的相关信息，并点击发布 Then 发布本次作业 AC2 修改作业内容 Given 作业已存在 When 选择该次作业并重新填写本次作业相关信息，并点击发布 Then 重新发布修改后的作业 AC3 删除作业 Given 作业已存在 When 选择该作业并点击删除选项 Then 删除该次作业
18 | 作为教师， 我想要多附件上传批改后的学生作业， 以便于学生可以收到作业反馈 | M | 12 | 作业已批改完成 | AC1 多附件上传批改后的学生作业 Given 学生作业已完成批改 When 选择本地要上传作业，并点击上传 Then 该批次作业上传
19 | 作为教师， 我想要在线设置分数和评论， 以便于学生收到作业成绩和评价 | H | 3 | 作业已截止 | AC1 在线设置作业的分数和评论 Given 该次作业已截止 When 针对一份作业填写分数与评价 Then 完成对该份作业的评价
20 | 作为教师， 我想要打包下载或者单个下载学生作业， 以便于对学生作业进行批改 | M | 5 | 作业已截止 | AC1 下载学生作业 Given 该次作业已截止 When 选择某次作业并选择下载 Then 作业下载至本地
21 | 作为教师， 我想要设置每次作业在总成绩中的占分比例， 以便于向学生明确评分规则 | H | 2 | 作业已发布 | AC1 设置作业在总成绩的占分比例 Given 作业已发布 When 选择单个作业并设置占分比例 Then 完成作业占分比例设置 | 与34有重叠
22 | 作为教师， 我想要在线回答学生的问题， 以便于学生的疑问得到解答 | L | 12 | 学生提出问题 | AC1 回答学生问题 Given 学生已发起问题 When 选择问题，并填写回答 Then 将回答结果反馈给学生
23 | 作为教师， 我想要批准学生团队申请并设置团队ID， 以便于学生的团队确定，不能再自行修改 | H | 3 | 学生发出团队申请 | AC1 批准团队申请 Given 学生发出团队申请 When 点击同意团队申请 Then 将该团队合法化 | 验收测试不够准确详细。
24 | 作为教师， 我想要驳回团队申请并附加信息说明理由， 以便于学生团队的名称与人员组成符合一定标准 | H | 3 | 学生发出团队申请 | AC1 驳回学生团队申请 Given 学生发出团队申请 When 点击驳回团队申请，并填写驳回理由 Then 将驳回信息反馈给学生
25 | 作为教师， 我想要解散已有的团队， 以便于面对特殊情况团队内部成员出现分歧需要解散时有一个解决出口 | M | 2 | 学生团队已经组建完成。 | AC1 解散学生团队 Given 学生团队已通过审核且出现问题 When 点击解散团队选项 Then 解散选中团队，团队学生自行重新组队 | 妄断需求
26 | 作为教师， 我想要对每个团队的具体人员进行微调， 以便于每个团队的组员的能力配置均衡 | L | 10 | 学生团队已经组建完成。 | AC1 调派学生团队归属 Given 学生团队已通过审核但不符合教师所期望规定 When 选择学生并调整团队归属 Then 选中学生进入新的团队 | 与40重叠
27 | 作为教师， 我想要将参与课程的具体人员导入至对应课程， 以便于每学期参与课程的人员确定 | H | 3 | 学期，课程，学生已存在 | AC1 将课程人员导入课程 Given 学期课程以及学生存在 When 选择课程并选择相应学生名单并导入 Then 完成学生与课程绑定
28 | 作为学生， 我想要登录系统， 以便于查看自己课程的相关信息 | H | 1 | 课程已创建，且该学生属于本学期课程 | AC1 登录成功 Given 学生已经成功注册 When 点击登录按钮并且密码正确 Then 跳转到系统主页面 AC2 登录失败（已注册） GIVEN 学生已经成功注册 When 点击登录按钮但是密码错误 Then 刷新登录页面，提示“密码输入错误”并清空密码输入框 AC3 登录失败（未注册） GIVEN 用户进入登录界面 When 点击登录按钮 Then 刷新登录页面，提示“用户未注册”并清空密码输入框
29 | 作为学生， 我想要发起团队请求， 以便于组建团队 | H | 4 | 学生已登录 | AC1 发起团队请求 Given 学生已经成功登录 When 点击“发起团队请求”按钮 Then 提示“创建团队成功”，跳转到系统主界面，在“创建中的团队”列表中置顶显示
30 | 作为学生， 我想要申请加入团队， 以便于进行后续课程 | H | 4 | 学生已登录 | AC1 申请加入团队 Given 学生已经成功登录 When 点击“申请”按钮 Then 提示“申请已经提交”，“创建中的团队”列表中“申请”按钮失效，并在学生主界面现在“团队加入申请中”
31 | 作为学生（团队发起人）， 我想要批准或拒绝加入请求， 以便于组建团队 | H | 1 | 学生已发起组队，且已有其他学生请求加入 | AC1 查看申请请求 Given 学生已经创建团队 When 点击“查看申请”按钮 Then 显示所有申请列表 AC2 批准申请请求 Given 学生在“查看申请列表”页面 When 点击“批准”按钮 Then 申请列表中“批准”和“拒绝”按钮失效，并在系统主界面更新该团队目前总人数并通知申请人 AC3 拒绝申请请求 Given 学生在“查看申请列表”页面 When 点击“批准”按钮 Then 申请列表中“批准”和“拒绝”按钮失效，并通知申请人
32 | 作为学生（团队发起人）， 我想要更换负责人， 以便于整理团队结构 | L | 6 | 学生已发起组队，且已有其他同学加入 | AC1 更换负责人 Given 学生在“查看申请列表”页面 When 点击“更换负责人”按钮 Then 更换团队负责人，移交所有团队发起人权限
33 | 作为学生（团队发起人）， 我想要结束组队， 以便于完成组建工作 | M | 2 | 学生已发起组队，且团队内人数已符合人数限制（6-8人） | AC1 结束组队 Given 学生在“查看申请列表”页面 When 点击“结束组建”按钮 Then 提示“团队组建结束”，在系统主界面移除该团队组建信息
34 | 作为学生（团队发起人）， 我想要向教师提交组队申请， 以便于完成组建工作并提交 | H | 3 | 学生已结束组队 | AC1 提交组队成功 Given 学生在“查看申请列表”页面，并且该团队已经结束组建 When 点击“提交”按钮 Then 提示“团队已提交”，并通知任课老师 AC2 提交组队失败 Given 学生在“查看申请列表”页面，但该团队未结束创建 When 点击“提交”按钮 Then 提示“团队无法提交，请先组建团队”
35 | 作为学生（被驳回的团队申请）， 我想要重新发起组建或加入到其他团队， 以便于重新组建团队 | H | 3 | 学生向教师提交的组队申请被驳回 | AC1 重新申请 Given 学生上一个申请加入团队被驳回 When 点击“申请”按钮 Then 提示“申请已经提交”，“创建中的团队”列表中“申请”按钮失效，并在学生主界面现在“团队加入申请中”
36 | 作为学生， 我想要下载课程资源， 以便于共享资料 | M | 4 | 学生已登录，课程资源已上传 | AC1 查看课程资源列表 Given 学生已经成功登录 When 点击“课程资源”按钮 Then 跳转到“课程资源”列表 AC2 下载课程资源 Given 学生在“课程资源”页面 When 点击“下载”按钮 Then 提示“下载成功”，更新“课程资源”列表
37 | 作为学生（团队负责人）， 我想要提交作业， 以便于完成课程任务 | H | 7 | 学生是团队负责人，作业项目已被老师发布 | AC1 提交作业 Given 学生在“作业”页面 When 点击“提交作业”按钮 Then 提示“提交成功”
38 | 作为学生（团队成员）， 我想要看到作业提交情况， 以便于我完成课程任务 | M | 1 | 作业已被团队负责人提交 | AC1 查看作业提交情况 Given 学生已登录 When 点击“作业”按钮 Then 跳转到“作业”页面
39 | 作为学生（团队负责人）， 我想要修改或删除提交的作业， 以便于完善作业 | L | 5 | 学生是团队负责人，且作业已提交 | AC1 删除（已提交的）作业 Given 学生是团队负责人且作业已提交 When 团队负责人进入作业提交页面并点击删除按钮 Then 删除该作业文件
40 | 作为学生（团队负责人）， 我想要给出团队成员贡献度， 以便于计算成员各自的分数 | H | 3 | 学生是团队负责人 | AC1 给出团队贡献度 Given 学生是有团队负责人且课程进度已结束 When 团队负责人进入成员管理页面 Then 显示成员贡献度设置按钮 AC2 设置贡献度 Given 无 When 点击设置贡献度按钮 Then 为每一个成员设置贡献度并保存到数据库
41 | 作为学生， 我想要用聊天室参与课程交流，如提问 以便于进行课程学习，获得老师解答 | L | 28 | 学生已登录 | AC1 学生使用聊天室交流 Given 学生登录 When 学生进入聊天室页面 Then 学生留言讨论
42 | 作为学生， 我想要进行在线签到， 以便于我进行课程 | L | 2 | 学生已登录系统。 | AC1 学生在线签到 Given 学生登录且当天课程卡开始 When 学生进入初始页面 Then 显示成员贡献度设置按钮 | 妄断需求 验收测试与用户故事不匹配
43 | 作为学生， 我想要进行人脸识别签到， 以便于我进行课程 | L | 33 | 学生已登录系统。 | AC1 人脸识别签到 Given 学生已登录 When 点击签到按钮 Then 提供人脸签到模式